## Project Activiteiten
Naam(en) | activiteit
nicolay, gaia, izabella, marvin, christiaan | Plan van aanpak
christiaan | globaal gekeken naar wat voor data er moet komen
nicolay | git instructies schrijven, discord server aangemaakt, gitbucket aangemaakt.
gaia | trello board aangemaakt
Marvin | voorbereiden van vragen voor stakeholders
datum | activiteiten
2019-11-18 | De hele groep is begonnen met afspraken maken, pva, communicatie middellen opgezet.
2019-11-19 | Gaia heeft trello opgezet, nicolay heeft discord en github opgezet. Christiaan is begonnen met data verzamelen voor de database, izabella voornamelijk bezig met pva
2019-11-20 | Marvin is bij de groep gekomen, is bezig met voorbereiden van interview, nicolay heeft bitbucket documentatie geschreven, christiaan is verder gegaan met data verzamelen, izabella en gaia bezig met pva
2019-11-21 | Marvin verder met voorbereiden inteview, nicolay bezig met feedback geven op alle werk en documentatie over project activiteit en aanwezigheid. Izabella verder met pva, christiaan verder met data verzamelen, gaia heeft een google forms opgezet met vragen over wat er bij de applicatie moet komen.
2019-11-22

## Aanwezigheid
week 1 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22
nicolay | a | b | a | a | a
gaia | a | a | a | a | a
izabella | a | a | a | a | a
christiaan | a | a | a | a | a
marvin | * | * | a | a | a
A = aanwezig |  | * = nog niet bij het groepje aangesloten
B = afwezig
week 2 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29
nicolay
gaia
izabella
christiaan
marvin
A = aanwezig
B = afwezig
week 3 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06
nicolay
gaia
izabella
christiaan
marvin
A = aanwezig
B = afwezig